## Product Backlog - General
Product Backlog - <project name> | [7 empty] | Velocity |  | 0.7
Order | Area | Ref # | External Id | Item | Task | Estimate | Cumulative | 8 | 7 | 6 | 5 | 4
1 | xxx |  |  | Item/Story name |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | xxx |  |  |  | Task in this sprint | 6 | 6 | 1.075 | 1.0857 | 1.1 | 1.12 | 1.15
3 | xxx |  |  |  | Completed task | 0 | 6 | 1.075 | 1.0857 | 1.1 | 1.12 | 1.15
4 | xxx |  |  |  | Other task | 30 | 36 | 1.45 | 1.5143 | 1.6 | 1.72 | 1.9
5 | xxx |  |  |  | Task 4 | 20 | 56 | 1.7 | 1.8 | 1.9333 | 2.12 | 2.4
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | 7 | 6 | 5 | 4
|  | Start Date | 2006-10-09 |  |  |  | Best Case ETA | 2006-11-01 19:12 | 2006-11-03 04:48 | 2006-11-05 01:36 | 2006-11-07 16:19 | 2006-11-11 14:24
[7 empty] | Realistic ETA | 2006-11-07 18:00 | 2006-11-09 12:00 | 2006-11-11 20:00 | 2006-11-15 02:24 | 2006-11-20
[7 empty] | @ Current Velocity | 2006-11-12 | 2006-11-14 | 2006-11-16 16:00 | 2006-11-20 09:36 | 2006-11-26

## Supporting Values
Status Values
Unstarted
In Progress
Delivered